## Смета
СМ-01. Смета ориентировочная — кв. 108, СПб, вариант D1 (бюджет «Ремонт»)
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Шифр | Этап | Работы, ₽ | Материалы и изделия, ₽ | Итого, ₽ | Доля
Э01 | Демонтаж и подготовка
Э02 | Перегородки, закладки, зашивка окна, каркасные облицовки
Э03 | Утепление и остекление балкона
Э04 | Электромонтаж (черновой), щит, слаботочка, электро-ТП
Э05 | Сантехмонтаж (черновой) и вентиляция
Э06 | Подиум ванной, гидроизоляция, стяжка балкона
Э07 | Штукатурка и шпаклёвка
Э08 | Плиточные работы
Э09 | Потолки ГКЛ, короба, ниши
Э10 | Покраска, молдинги, карнизы, буазери
Э11 | Полы (инженерная доска, LVT)
Э12 | Двери
Э13 | Чистовой монтаж (электрика, сантехника, свет, мебель, шторы, умный дом)
Э14 | Вывоз мусора, логистика, уборка
Итого без резерва
| Резерв на непредвиденное, % |  |  | 10%
Резерв, ₽
ИТОГО «Ремонт» с резервом 10 %

## Работы
Этап | Поз. | Наименование работ | Ед. | Объём | Расценка, ₽ | Сумма, ₽ | Источник объёма (id / лист) | Расчёт
Э01 | Э01.1 | Тепловизионная съёмка пола при работающем водяном ТП, разметка трасс труб | компл | 1 | 14000 |  | planning.json new_walls_general; D3; №13
Э01 | Э01.2 | Укрытие и защита стяжки с водяным ТП на период работ | м² | 61.7 | 120 |  | planning.json areas.sum_without_balcony
Э01 | Э01.3 | Демонтаж заполнения балконного проёма O4 (блок, порог), без расширения проёма | шт | 1 | 9000 |  | O4-fill; D2; АР-05
Э01 | Э01.4 | Пробивка проёмов в перегородках W12 (D3) и W11 (D4) вручную, без ударного инструмента | м² | 1.35 | 4500 |  | W12-cut, W11-cut; АР-05 | W12 0.61 + W11 0.74
Э01 | Э01.5 | Демонтаж подоконной доски и внутренних откосов O1 | шт | 1 | 2500 |  | O1-infill; АР-05
Э01 | Э01.6 | Демонтаж приборов застройщика (WC постирочной F1 и пр., если установлены), заглушки | компл | 1 | 6000 |  | planning demolition F1, F-all
Э02 | Э02.1 | Кладка ПГП 100 на клей по демпферной ленте (NW1, закладка O9) + ГКЛ на клей со стороны кухни | м² | 4.87 | 2600 |  | NW1; АР-06
Э02 | Э02.2 | Кладка ПГП 80 (NW4 за вычетом проёма D2, добор у D1) | м² | 2.2 | 1700 |  | NW4; elevations R1 W7 добор 199
Э02 | Э02.3 | Кладка ПГП-Г 80 (закладки NW8, NW9) с обмазочной ГИ со стороны с/у | м² | 2.14 | 1900 |  | NW8, NW9
Э02 | Э02.4 | Устройство перемычек над новыми проёмами D3, D4 | шт | 2 | 2000 |  | W12-cut, W11-cut
Э02 | Э02.5 | Зашивка окна O1 изнутри: каркас в откосе, минвата, пароизоляция, 2×ГКЛ (съёмная зона под буазери) | м² | 2.98 | 5000 |  | window_infill O1; узел 8
Э02 | Э02.6 | Облицовка W7 ГКЛ 12,5 на профиле (без штроб в ж/б, D15, D23) | м² | 11.05 | 1100 |  | walls R1 gkl_cladding; АР-15
Э02 | Э02.7 | Облицовка W14 в душе VK-C1: каркас + 2×ГВЛВ, к стене и потолку (без крепления в пол), ниши 2 шт | м² | 2.29 | 3500 |  | VK-C1; узел 11
Э02 | Э02.8 | Короб инсталляции с полкой h 1200 (2×ГВЛВ) | шт | 1 | 6500 |  | F69; АР-13
Э02 | Э02.9 | Короб-перемычка VK-C2 h 450 и экран ванны на каркасе с ревизией H6 | м² | 1.68 | 3000 |  | VK-C2; экран ванны; H6
Э02 | Э02.10 | Закладные под люстры, подвесы, проектор, ДСК, сушилку, карниз с приводом | шт | 7 | 1500 |  | finish-quantities counts
Э03 | Э03.1 | Демонтаж существующего остекления балкона застройщика (если есть) [ДОПУЩЕНИЕ, №7] | компл | 1 | 10000 |  | №7
Э03 | Э03.2 | Монтаж тёплого остекления ПВХ (с отливами, подоконником, откосами, клапанами SV1/SV2) | м² | 10.5 | 4800 |  | M32; balcony_heat_balance; SV1, SV2
Э03 | Э03.3 | Утепление парапетов: каркас, PIR 50, примыкания, обшивка ГВЛ | м² | 7.05 | 2400 |  | walls R7 gvl+paint_c6; M29
Э03 | Э03.4 | Утепление потолка балкона PIR 50 (под ГКЛВ) | м² | 6.08 | 1000 |  | ceilings R7; M30
Э04 | Э04.1 | Монтаж квартирного щита ЩРН-48 | шт | 1 | 5000 |  | U15; ЭМ-03
Э04 | Э04.2 | Сборка щита: установка и расключение модульных аппаратов, маркировка | модуль | 32 | 1000 |  | panel.json modules_used
Э04 | Э04.3 | Прокладка силового кабеля в гофре по потолку (с креплением) | м | 681.49 | 110 |  | panel.json Σ length_m × 1,15 | 592.6 × 1,15
Э04 | Э04.4 | Прокладка слаботочных кабелей (Cat6, RG-6, акустика, датчики, краны, AV) | м | 186.02 | 110 |  | electrical.json low_voltage (трассы по координатам)
Э04 | Э04.5 | Штробление вертикальное ≤ 25 мм (кирпич) с заделкой / спуски в облицовках | м | 119.83 | 600 |  | sockets + switches: (потолок − h) | Σ спусков к точкам
Э04 | Э04.6 | Установка подрозетника (высверливание в кирпиче/ГКЛ), монтаж точки | шт | 87 | 550 |  | посты sockets + switches
Э04 | Э04.7 | Вывод под светильник / ленту (кабель, коробка, маркировка) | шт | 42 | 450 |  | electrical.json lights
Э04 | Э04.8 | Укладка нагревательных матов в клей с датчиком пола (TP1–TP3) | м² | 5.27 | 1300 |  | heating.json; ОВ-01
Э04 | Э04.9 | ДУП ванной и постирочной (КУП, ПуГВ 4 мм²) | шт | 2 | 3500 |  | panel.json rcd_policy
Э04 | Э04.10 | Монтаж СС-щита U16, расшивка патч-панели, тестирование линий | компл | 1 | 9000 |  | U16; LV00
Э04 | Э04.11 | Электролаборатория: измерения, протокол | компл | 1 | 15000 |  | ЭМ-03
Э05 | Э05.1 | Сборка узла ввода (краны, фильтр-редуктор, счётчики, обр. клапан, электрокраны, коллекторы) | узел | 2 | 16000 |  | N1, N2; ВК-03
Э05 | Э05.2 | Разводка водоснабжения PEX-a до водорозетки (трасса + вывод) | вывод | 12 | 3200 |  | pipes.water WB1–WL2
Э05 | Э05.3 | Разводка канализации ПП к прибору с уклоном (трасса + вывод) | вывод | 7 | 2900 |  | pipes.sewer S1–S7; calc_sewer_slopes.py
Э05 | Э05.4 | Монтаж инсталляции (рама к стене, D3) | шт | 1 | 7000 |  | F69; P01
Э05 | Э05.5 | Монтаж линейного трапа низкого (h ≤ 70) с фланцем | шт | 1 | 7500 |  | F67; S1; узел 7
Э05 | Э05.6 | Монтаж скрытой части термостата душа в облицовке VK-C1 | шт | 1 | 6000 |  | P04; WB3
Э05 | Э05.7 | Заглушка выпуска WC постирочной, переход 110/50, заглушка подводки | компл | 1 | 3000 |  | P12; D7
Э05 | Э05.8 | Гидростатическое испытание водопровода, акт скрытых работ | компл | 1 | 5000 |  | plumbing.json tests
Э05 | Э05.9 | Монтаж воздуховода вытяжки кухни Ø125 в коробах, подключение к U13 | м | 4.05 | 1100 |  | KH1; ОВ-02
Э05 | Э05.10 | Монтаж воздуховодов и врезка вентиляторов в каналы U25/U26 | шт | 2 | 3500 |  | EF1, EF2
Э05 | Э05.11 | Алмазное бурение Ø132 в наружной стене 420 под бризеры | шт | 2 | 6500 |  | BR1, BR2
Э06 | Э06.1 | Гидроизоляция обмазочная 2 слоя с лентами (пол R5 — нижняя + основная, пол R6, стены) | м² | 26.56 | 1000 |  | floors waterproofing_floor; waterproofing_walls | R5 5.17×2 + R6 3.12 + стены 13.1
Э06 | Э06.2 | Подиум ванной ЦПС 78,5 мм армированный, уклон 1,5 % к трапу | м² | 5.1 | 2500 |  | floors podium_screed_80; D18
Э06 | Э06.3 | Рамка-бортик коллектора U14 | шт | 1 | 4000 |  | VK-C3; узел 6
Э06 | Э06.4 | Пол балкона: ремонт плиты, XPS 50, ПЭ-плёнка, демпферная лента | м² | 6.86 | 900 |  | P-BALC; D22
Э06 | Э06.5 | Стяжка балкона ЦПС 55 армированная + СВС 10 по мату TP3 | м² | 6.86 | 1900 |  | P-BALC
Э07 | Э07.1 | Штукатурка стен по маякам (гипсовая), ср. 15 мм | м² | 118.4 | 750 |  | walls (gross − проёмы, без облицовок)
Э07 | Э07.2 | Штукатурка стен по маякам (цементная, влажные помещения) | м² | 33.89 | 850 |  | walls R5, R6
Э07 | Э07.3 | Откосы: штукатурка, уголок, шпаклёвка (O2, O3, портал O4) | м² | 5.38 | 2200 |  | walls plaster+paint*
Э07 | Э07.4 | Шпаклёвка стен Q3 под покраску + стеклохолст-паутинка | м² | 105.6 | 1100 |  | walls net (окрашиваемые)
Э07 | Э07.5 | Шпаклёвка Q2 + грунт за встроенной мебелью и кухней | м² | 50.01 | 350 |  | walls behind_furniture + paint_q2
Э07 | Э07.6 | Шпаклёвка потолков и коробов ГКЛ Q4 (швы + сплошная) | м² | 69.3 | 950 |  | ceilings Σ
Э08 | Э08.1 | Укладка керамогранита 60×60 на пол (прихожая, ванная, постирочная) | м² | 7.74 | 2800 |  | floors porcelain_60x60_*
Э08 | Э08.2 | Укладка керамогранита 60×120 на пол душа с уклоном к трапу | м² | 0.71 | 4800 |  | floors porcelain_60x120_shower
Э08 | Э08.3 | Облицовка стен керамогранитом 60×120 (ванная), с СВП | м² | 16.45 | 3900 |  | walls tile_wet + tile_dry
Э08 | Э08.4 | Фартук кухни керамогранит | м² | 1.85 | 3600 |  | walls tile_apron_porcelain
Э08 | Э08.5 | Фартук хозмойки «кабанчик» | м² | 0.77 | 3300 |  | walls tile_apron
Э08 | Э08.6 | Ниши в облицовке душа: облицовка с латунным уголком | шт | 2 | 5000 |  | counts; D23
Э08 | Э08.7 | Установка люков-невидимок под плитку (H1, H2, H3, H6) | шт | 4 | 3500 |  | counts; ВК-03
Э08 | Э08.8 | Латунный профиль на линии +1280, порог-ступень D3, порог D4 | компл | 1 | 9000 |  | J5, J6; M21
Э08 | Э08.9 | Затирка эпоксидная (ванная) | м² | 19.92 | 600 |  | R5 tile
Э09 | Э09.1 | Потолок ГКЛ по каркасу (спальня, детская, кухня, прихожая) | м² | 48.97 | 1450 |  | ceilings gkl_paint_*; АР-09
Э09 | Э09.2 | Потолок ГКЛВ по каркасу (ванная, постирочная, балкон) | м² | 13.36 | 1600 |  | ceilings gklv_*
Э09 | Э09.3 | Короба CB-1, CB-2, CB-3 (ламбрекен) с гранями | м² | 4.57 | 2800 |  | ceilings box_*; CB-1…CB-3
Э09 | Э09.4 | Ниша экрана в ламбрекене CB-3 (щель, ревизия корпуса экрана) | шт | 1 | 12000 |  | CB-3; узел 9
Э09 | Э09.5 | Ниши штор CN-1…CN-3 (борт ГКЛ) | м² | 2.4 | 2200 |  | ceilings curtain_niche*
Э09 | Э09.6 | Теневой профиль 10×10 | м | 15.04 | 500 |  | linear shadow_profile
Э09 | Э09.7 | Люки потолочные HC-1, вентрешётка HC-2 | шт | 2 | 3000 |  | HC-1, HC-2
Э10 | Э10.1 | Окраска стены, матовая моющаяся класс 1–2 (C2), 2 слоя | м² | 56.72 | 550 |  | finish-quantities; palette.json | R1, R3, R4
Э10 | Э10.2 | Окраска детская, низ до +900, износостойкая класс 1 (C5), 2 слоя | м² | 9.02 | 650 |  | finish-quantities; palette.json | R2
Э10 | Э10.3 | Окраска детская, верх стен (C1), 2 слоя | м² | 18.04 | 550 |  | finish-quantities; palette.json | R2
Э10 | Э10.4 | Окраска стены ванной/постирочной, для влажных помещений (C2), 2 слоя | м² | 11.42 | 550 |  | finish-quantities; palette.json | R5, R6
Э10 | Э10.5 | Окраска балкон, глубокоматовая, тёмная (3 слоя) (C6), 3 слоя | м² | 10.4 | 750 |  | finish-quantities; palette.json | R7
Э10 | Э10.6 | Окраска откосы O2, O3, портал O4 (C1), 2 слоя | м² | 5.38 | 550 |  | finish-quantities; palette.json | R1, R2, R3
Э10 | Э10.7 | Окраска потолки ГКЛ, глубокоматовая (C1), 2 слоя | м² | 54.93 | 550 |  | finish-quantities; palette.json | R1, R2, R3, R4
Э10 | Э10.8 | Окраска потолки ГКЛВ ванной и постирочной, влагостойкая (C1), 2 слоя | м² | 8.29 | 550 |  | finish-quantities; palette.json | R5, R6
Э10 | Э10.9 | Окраска потолок балкона и ниша CN-3 (C6), 3 слоя | м² | 6.08 | 750 |  | finish-quantities; palette.json | R7
Э10 | Э10.10 | Монтаж потолочных карнизов (клей, заделка стыков, окраска) | м | 48.37 | 650 |  | linear cornice_*
Э10 | Э10.11 | Монтаж карниза с LED-пазом буазери | м | 2.9 | 1600 |  | linear cornice_boiserie_LED
Э10 | Э10.12 | Монтаж плинтуса МДФ к стене на клею (без крепления в пол), окраска | м | 38.64 | 650 |  | linear plinth_*
Э10 | Э10.13 | Монтаж молдингов (chair rail, рамки R1 W7 и R3 W8) с запилом | м | 34.08 | 800 |  | linear chair_rail; elevations R1 W7; M14
Э11 | Э11.1 | Подготовка основания: шлифовка, обеспыливание, грунт, локальный ремонт; замер влажности CM | м² | 57.92 | 450 |  | P-OAK, P-BALC
Э11 | Э11.2 | Укладка инженерной доски «ёлочка» на клей (без порогов) | м² | 51.45 | 2500 |  | floors oak_herringbone; M01
Э11 | Э11.3 | Укладка LVT «ёлочка» на клей | м² | 6.47 | 1600 |  | floors lvt_herringbone; M28
Э11 | Э11.4 | Стыки покрытий: латунный Т-профиль на клею, пробковые компенсаторы | м | 6.43 | 900 |  | J1, J2, J4
Э12 | Э12.1 | Установка межкомнатной двери (коробка, скрытые петли, фурнитура, наличники с 2 сторон) | шт | 4 | 9500 |  | D1–D4; АР-08
Э12 | Э12.2 | Установка надпроёмной панели D1 и наличника ДВ-1 | шт | 2 | 3500 |  | D1, O5
Э13 | Э13.1 | Установка механизмов розеток/выключателей с рамками | шт | 87 | 350 |  | СП-03.2
Э13 | Э13.2 | Монтаж встраиваемых спотов | шт | 23 | 600 |  | lights type=spot
Э13 | Э13.3 | Монтаж люстр и потолочных светильников (по закладным) | шт | 3 | 2500 |  | lights pendant/ceiling
Э13 | Э13.4 | Монтаж бра | шт | 4 | 1500 |  | lights wall
Э13 | Э13.5 | Монтаж LED-лент в профилях с блоками питания | м | 23.56 | 800 |  | lights led_strip pos→end
Э13 | Э13.6 | Установка и подключение модулей Zigbee, терморегуляторов, конвекторов | шт | 13 | 1300 |  | СП-03.2, СП-04.2
Э13 | Э13.7 | Установка унитаза, ванны с экраном, тумбы с раковиной, смесителей, душевой системы, полотенцесушителя | компл | 1 | 32000 |  | P01–P05; F66–F75
Э13 | Э13.8 | Установка мебели ванной навесной (зеркальный шкаф, пенал, корзина) | шт | 3 | 2500 |  | F72, F73, F74
Э13 | Э13.9 | Монтаж стекла душа (по замеру) | шт | 1 | 6000 |  | F68
Э13 | Э13.10 | Установка мойки кухни, смесителя, фильтра; хозмойки; подключение ПММ, СМА, СМ | компл | 1 | 14000 |  | P06–P11
Э13 | Э13.11 | Монтаж бризеров и вентиляторов | шт | 4 | 3500 |  | BR1, BR2, EF1, EF2
Э13 | Э13.12 | Установка датчиков протечки и настройка контроллера | шт | 7 | 600 |  | LS1–LS7
Э13 | Э13.13 | Монтаж карнизов штор, П-карниза с приводом, навеска штор | компл | 3 | 4500 |  | CN-1…CN-3; F37
Э13 | Э13.14 | Монтаж экрана в нишу, проектора на кронштейн, колонок, ТВ на кронштейн, коммутация AV | компл | 1 | 18000 |  | F32, F38–F40, F48
Э13 | Э13.15 | Настройка умного дома: шлюз, сцены (Утро/Ужин/Кино/Вечер/Ночь/Уход), защита от протечек | компл | 1 | 20000 |  | electrical.json scenes
Э13 | Э13.16 | Финишная клининговая уборка | м² | 68.5 | 220 |  | planning areas
Э14 | Э14.1 | Вывоз строительного мусора контейнером 8 м³ (норматив 1 конт. на 25 м²) | конт. | 3 | 12000 |  | planning areas | 68.5/25
Э14 | Э14.2 | Погрузка мусора, разгрузка и занос материалов (1 этаж) | компл | 1 | 18000 |  | brief: этаж 1/4
Э14 | Э14.3 | Промежуточные уборки по этапам | компл | 1 | 15000 |  | —
Итого работы

## Материалы (Ремонт)
Этап | Спецификация | Поз. | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id)
Э10 | СП-02.1 | 1 | Буазери стены-изголовья W2 2,9×2,7 м: МДФ 16–19, рамки 25–40, центральная филёнка 1860×1600 съёмная, эмаль C3 | 1 | компл | 95000 |  | R1 | F41; АР-15; M06; узел 8
Э13 | СП-02.1 | 2 | Шкаф-купе Г 2480+745×600 до потолка: корпус ЛДСП E1, двери — рамочный профиль + вставки МДФ эмаль C3 с накладной филёнкой, верхний подвес | 1 | компл | 215000 |  | R1 | F45, F46; M07
Э13 | СП-02.1 | 3 | Шкаф прихожей 2720×600×2650: 3 секции по 900, 6 распашных фасадов МДФ эмаль C2 с рамкой-филёнкой, дверь-зеркало, ниша робота | 1 | компл | 195000 |  | R4 | F60, F61, F62; M17; АР-12
Э13 | СП-02.1 | 4 | Системы хранения постирочной: тумба хозмойки 450, карго 300, столешница компакт-плита 12 мм 770×600, навесные 350, пенал 540, антресоль 650, шкафы 350 у W10 (фасады от пола без дна над U11) | 1 | компл | 115000 |  | R6 | F78, F79, F83, F84, F85, F86, F87, F88; M26; АР-14
Э13 | СП-02.1 | 5 | Сушилка потолочная «лиана» 4 прутка | 1 | шт | 4500 |  | R6 | F89
Э13 | СП-03.1 | 1 | Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 K, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L2 | 4 | шт | 2700 |  | R3 | L2-1, L2-2, L2-3, L2-4; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 2 | Люстра столовой 5–6 рожков LED, латунь сатин/ткань, диммируемая — группа L3 | 1 | шт | 32000 |  | R3 | L3-1; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 3 | Бра латунь сатин C8 с абажуром — группа L4 | 2 | шт | 9500 |  | R3 | L4-1, L4-2; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 4 | Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 K, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L6 | 4 | шт | 2700 |  | R7 | L6-1, L6-2, L6-3, L6-4; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 5 | Люстра спальни, диммируемая, латунь/ткань — группа L8 | 1 | шт | 24000 |  | R1 | L8-1; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 6 | Бра латунь сатин C8 с абажуром — группа L11 | 2 | шт | 9500 |  | R1 | L11-1, L11-2; F41; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 7 | Светильник потолочный рассеянный детской, диммируемый — группа L14 | 1 | шт | 14000 |  | R2 | L14-1; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 8 | Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 K, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L15 | 5 | шт | 2700 |  | R4 | L15-1, L15-2, L15-3, L15-4, L15-5; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 9 | Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 K, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L16 | 3 | шт | 2700 |  | R4 | L16-1, L16-2, L16-3; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 10 | Спот встраиваемый LED IP44, 3000 K, CRI ≥ 90 — группа L19 | 2 | шт | 3600 |  | R5 | L19-1, L19-2; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 11 | Спот встраиваемый LED IP65 (над ванной/душем), 3000 K — группа L19 | 2 | шт | 4300 |  | R5 | L19-3, L19-4; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 12 | LED зеркального шкафа (в составе F72) — группа L20 | 1 | шт | 0 |  | R5 | L20-1; F72; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 13 | Спот встраиваемый LED IP44, 3000 K, CRI ≥ 90 — группа L22 | 3 | шт | 3600 |  | R6 | L22-1, L22-2, L22-3; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 14 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка рабочей зоны под KW-01..05 | 3.5 | м | 1300 |  | R3 | L1-1; F10; F23; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 15 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L1-1 | 3 | м | 900 |  | R3 | L1-1
Э13 | СП-03.1 | 16 | Блок питания 24 В 100 Вт для L1-1 | 1 | шт | 3000 |  | R3 | L1-1
Э13 | СП-03.1 | 17 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — LED остеклённого яруса буфета F24 | 1 | м | 1300 |  | R3 | L4-3; F24; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 18 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L4-3 | 1 | м | 900 |  | R3 | L4-3
Э13 | СП-03.1 | 19 | Блок питания 24 В 30 Вт для L4-3 | 1 | шт | 1500 |  | R3 | L4-3
Э13 | СП-03.1 | 20 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка цоколя кухни 2700K | 3.5 | м | 1300 |  | R3 | L5-1; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 21 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L5-1 | 3 | м | 900 |  | R3 | L5-1
Э13 | СП-03.1 | 22 | Блок питания 24 В 30 Вт для L5-1 | 1 | шт | 1500 |  | R3 | L5-1
Э13 | СП-03.1 | 23 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка цоколя П-дивана 24 В 2700K | 2 | м | 1300 |  | R7 | L7-1; F33; F35; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 24 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L7-1 | 2 | м | 900 |  | R7 | L7-1
Э13 | СП-03.1 | 25 | Блок питания 24 В 30 Вт для L7-1 | 1 | шт | 1500 |  | R7 | L7-1
Э13 | СП-03.1 | 26 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — LED 2700K в теневом пазу карниза буазери F41; БП 24 В в съём | 3.5 | м | 1300 |  | R1 | L9-1; F41; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 27 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L9-1 | 3 | м | 900 |  | R1 | L9-1
Э13 | СП-03.1 | 28 | Блок питания 24 В 60 Вт для L9-1 | 1 | шт | 2200 |  | R1 | L9-1
Э13 | СП-03.1 | 29 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — LED 2700K в карнизе по кромке ниши шторы CN-1 | 4 | м | 1300 |  | R1 | L10-1; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 30 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L10-1 | 4 | м | 900 |  | R1 | L10-1
Э13 | СП-03.1 | 31 | Блок питания 24 В 100 Вт для L10-1 | 1 | шт | 3000 |  | R1 | L10-1
Э13 | СП-03.1 | 32 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка снизу ТВ-консоли F47 2700K | 2 | м | 1300 |  | R1 | L12-1; F47; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 33 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L12-1 | 2 | м | 900 |  | R1 | L12-1
Э13 | СП-03.1 | 34 | Блок питания 24 В 30 Вт для L12-1 | 1 | шт | 1500 |  | R1 | L12-1
Э13 | СП-03.1 | 35 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка шкафа-купе F45 по датчикам открытия; БП на антресо | 2.5 | м | 1300 |  | R1 | L13-1; F45; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 36 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L13-1 | 2 | м | 900 |  | R1 | L13-1
Э13 | СП-03.1 | 37 | Блок питания 24 В 30 Вт для L13-1 | 1 | шт | 1500 |  | R1 | L13-1
Э13 | СП-03.1 | 38 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — ночная подсветка в плинтусе коридора/прихожей по датчикам дв | 2.5 | м | 1300 |  | R4 | L17-1; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 39 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L17-1 | 3 | м | 900 |  | R4 | L17-1
Э13 | СП-03.1 | 40 | Блок питания 24 В 30 Вт для L17-1 | 1 | шт | 1500 |  | R4 | L17-1
Э13 | СП-03.1 | 41 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка шкафа прихожей F60–F62 по датчикам открытия; БП на | 3 | м | 1300 |  | R4 | L18-1; F61; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 42 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L18-1 | 3 | м | 900 |  | R4 | L18-1
Э13 | СП-03.1 | 43 | Блок питания 24 В 30 Вт для L18-1 | 1 | шт | 1500 |  | R4 | L18-1
Э13 | СП-03.1 | 44 | Лента LED 12 В IP67 3000 K CRI ≥ 90 — ночная подсветка под тумбой F71 по датчику движения | 1 | м | 1500 |  | R5 | L21-1; ЭО-01
Э13 | СП-03.1 | 45 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L21-1 | 1 | м | 900 |  | R5 | L21-1
Э13 | СП-03.1 | 46 | Блок питания 12 В 30 Вт для L21-1 | 1 | шт | 1500 |  | R5 | L21-1
Э13 | СП-03.2 | 1 | Розетка 2П+З 16 А со шторками (механизм) | 36 | шт | 480 |  | все | P-K01, P-K02, P-K05, P-K06, P-K07, P-K08, P-K09, P-K10, P-K13, P-K14, P-K15, P-K16, P-B01, P-B04a, P-R03, P-R04, P-R05, P-R06, P-R07, P-R08, P-C01, P-C02, P-C04, P-C05, P-H01, P-H02, P-H03
Э13 | СП-03.2 | 2 | Вывод кабеля (механизм-заглушка с выводом) / клеммная колодка (механизм) | 25 | шт | 400 |  | все | P-K03, P-K10a, P-K11, P-K12, P-B02, P-B03, P-B04, P-B05, P-B06, P-B07, P-B08, P-R10, P-R11, P-R12, P-R13, P-R14, P-R15, P-H04, P-H05, P-V03, P-V04, P-V05, P-V06, P-L04, P-L05
Э13 | СП-03.2 | 3 | Розетка 2П+З 16 А IP44 с крышкой (механизм) | 6 | шт | 950 |  | все | P-K04, P-V01, P-V02, P-L01, P-L02, P-L03
Э13 | СП-03.2 | 4 | Розетка 2П+З + USB A/C (быстрая зарядка) (механизм) | 5 | шт | 2300 |  | все | P-B03a, P-B04b, P-R01, P-R02, P-C03
Э13 | СП-03.2 | 5 | Выключатель кнопочный 1кл (под Zigbee-диммер) (механизм) | 2 | шт | 700 |  | все | S1, S11
Э13 | СП-03.2 | 6 | Выключатель 2-клавишный (механизм) | 4 | шт | 650 |  | все | S2, S3, S4, S12
Э13 | СП-03.2 | 7 | Переключатель проходной 2-клавишный (механизм) | 1 | шт | 850 |  | все | S5
Э13 | СП-03.2 | 8 | Переключатель перекрёстный (механизм) | 1 | шт | 800 |  | все | S6
Э13 | СП-03.2 | 9 | Переключатель проходной (механизм) | 3 | шт | 600 |  | все | S7, S8, S13
Э13 | СП-03.2 | 10 | Выключатель 1-клавишный (механизм) | 4 | шт | 450 |  | все | S9, S10, S14, S15
Э13 | СП-03.2 | 11 | Рамка 1-постовая | 69 | шт | 320 |  | все | sockets (1 пост) + switches
Э13 | СП-03.2 | 12 | Рамка 2-постовая | 9 | шт | 520 |  | все | sockets «2P+PE×2»
Э13 | СП-03.2 | 13 | Модуль Zigbee диммер/реле за клавишей или контроллер LED 24 В Zigbee (работает без шлюза) | 8 | шт | 3500 |  | R2, R3, R7 | light_groups L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L14; electrical.accepted.lighting_control
Э04 | СП-03.2 | 14 | Подрозетник (кирпич/ГКЛ), с шаблоном | 87 | шт | 90 |  | все | посты sockets + switches
Э04 | СП-03.3 | 1 | Щит ЩРН-48 (4×12 модулей) накладной/полувстраиваемый IP31 | 1 | шт | 7500 |  | R4 | U15; panel.json panel; ЭМ-03
Э04 | СП-03.3 | 2 | Автомат вводной 2P C63 6 кА | 1 | шт | 2600 |  | R4 | QS0/QF0; panel.json input
Э04 | СП-03.3 | 3 | УЗИП тип 2 (1P+N) 20 кА + защита | 1 | шт | 6500 |  | R4 | FV1; panel.json input
Э04 | СП-03.3 | 4 | Реле контроля напряжения 63 А | 1 | шт | 4500 |  | R4 | KV1; panel.json input
Э04 | СП-03.3 | 5 | УЗО 2P 80 А 100 мА тип S (противопожарное) | 1 | шт | 9500 |  | R4 | QD0; panel.json input
Э04 | СП-03.3 | 6 | Индикатор наличия напряжения | 1 | шт | 600 |  | R4 | HL; panel.json input
Э04 | СП-03.3 | 7 | Автомат 1P C10 6 кА | 2 | шт | 650 |  | R4 | C1, C2; ЭМ-03
Э04 | СП-03.3 | 8 | АВДТ 1P+N C10 30 мА тип A 6 кА | 1 | шт | 3000 |  | R4 | C3; ЭМ-03
Э04 | СП-03.3 | 9 | АВДТ 1P+N C16 30 мА тип A 6 кА | 17 | шт | 3000 |  | R4 | C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22; ЭМ-03
Э04 | СП-03.3 | 10 | АВДТ 1P+N C32 30 мА тип A 6 кА (2 мод.) | 1 | шт | 5200 |  | R4 | C7; ЭМ-03
Э04 | СП-03.3 | 11 | АВДТ 1P+N C16 10 мА тип A 6 кА | 1 | шт | 4800 |  | R4 | C12; ЭМ-03
Э04 | СП-03.3 | 12 | Шины N/PE, гребёнки, заглушки, маркировка, DIN-розетки ×3 (P-SS1 в U16) | 1 | компл | 6500 |  | R4 | panel.json; P-SS1
Э04 | СП-03.3 | 13 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | м | 115 |  | все | C1, C2, C3; panel.json length_m
Э04 | СП-03.3 | 14 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | м | 170 |  | все | C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22; panel.json length_m
Э04 | СП-03.3 | 15 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | м | 430 |  | все | C7; panel.json length_m
Э04 | СП-03.3 | 16 | Труба гофрированная ПВХ нг Ø20 с зондом (по потолку, D15) | 700 | м | 28 |  | все | panel.json Σ length_m × 1,15
Э04 | СП-03.3 | 17 | Провод ПуГВ 1×4 + коробки КУП (ДУП ванной и постирочной) | 2 | компл | 1800 |  | R5, R6 | panel.json rcd_policy (ДУП)
Э04 | СП-03.3 | 18 | Крепёж кабеля: клипсы, дюбель-хомуты, распаечные коробки (доступные), клеммы Wago | 1 | компл | 9000 |  | все | 23 групп
Э13 | СП-04 | 1 | Ванна 1700×750 акрил усиленный/кварил, ножки, экран — облицовка плиткой с ревизией H6 | 1 | шт | 42000 |  | R5 | F66; P03; M24
Э13 | СП-04 | 2 | Сифон-автомат ванны с переливом (выпуск у правого торца) | 1 | шт | 6500 |  | R5 | P03; S2
Э13 | СП-04 | 3 | Смеситель для ванны настенный, латунь браш C8 | 1 | шт | 18000 |  | R5 | P03; WB4
Э05 | СП-04 | 4 | Термостат скрытого монтажа на 2 потребителя (встраиваемая часть + лицевая панель), латунь браш | 1 | компл | 38000 |  | R5 | P04; WB3; D23
Э13 | СП-04 | 5 | Верхний душ 250 + кронштейн, ручной душ со шлангом и подключением, латунь браш | 1 | компл | 20000 |  | R5 | P04
Э05 | СП-04 | 6 | Трап линейный низкий 800, h ≤ 70, под плитку, с гидрозатвором и фланцем ГИ | 1 | шт | 16000 |  | R5 | F67; P04; S1; узел 7; D18
Э13 | СП-04 | 7 | Стекло душа фиксированное 315×2000, 8 мм, профиль на клею, стабилизатор к потолку (латунь) | 1 | компл | 22000 |  | R5 | F68
Э05 | СП-04 | 8 | Инсталляция для подвесного унитаза (рама к стене, D3) | 1 | шт | 28000 |  | R5 | F69; P01
Э13 | СП-04 | 9 | Кнопка смыва, латунь браш | 1 | шт | 7000 |  | R5 | F69; P01
Э13 | СП-04 | 10 | Унитаз подвесной безободковый + сиденье микролифт | 1 | шт | 28000 |  | R5 | F70; P01
Э13 | СП-04 | 11 | Тумба подвесная 900×480, 2 ящика, шалфей C4, столешница 12 мм + раковина | 1 | компл | 42000 |  | R5 | F71; P02; M23
Э13 | СП-04 | 12 | Зеркальный шкаф 900×750×150 с LED и розеткой | 1 | шт | 24000 |  | R5 | F72; L20; M23
Э13 | СП-04 | 13 | Пенал подвесной 500×350 до +2200 | 1 | шт | 18000 |  | R5 | F73; M23
Э13 | СП-04 | 14 | Тумба-корзина для белья подвесная 440×350×700 | 1 | шт | 12000 |  | R5 | F74; M23
Э13 | СП-04 | 15 | Смеситель для раковины, латунь браш, + донный клапан и сифон | 1 | компл | 19000 |  | R5 | P02
Э13 | СП-04 | 16 | Полотенцесушитель электрический 400×800, класс II IP44, латунь/бронза | 1 | шт | 24000 |  | R5 | F75; P05; P-V03
Э13 | СП-04 | 17 | Мойка кухни кварцевая 1 чаша 500×450 + сифон с переливом | 1 | шт | 14000 |  | R3 | F19; P06
Э13 | СП-04 | 18 | Смеситель кухни с краном питьевой воды, латунь браш | 1 | шт | 15000 |  | R3 | F19; P06
Э13 | СП-04 | 19 | Фильтр питьевой 3-ступенчатый под мойкой (без накопителя) | 1 | шт | 8500 |  | R3 | F20; P08
Э13 | СП-04 | 20 | Хозмойка накладная 450 + смеситель + сифон с отводом СМА | 1 | компл | 16000 |  | R6 | F78; P09; S6
Э05 | СП-04 | 21 | Кран шаровой ¾″ для СМА + сифон/отвод слива СМА и конденсата СМ | 1 | компл | 2500 |  | R6 | P10, P11; WL2; S7
Э05 | СП-04 | 22 | Кран шаровой квартирный ½″–¾″ (ХВС, ГВС) | 4 | шт | 1200 |  | R5, R6 | N1, N2 chain
Э05 | СП-04 | 23 | Фильтр-редуктор комбинированный 100 мкм с манометром, 3,0 бар | 4 | шт | 5500 |  | R5, R6 | N1, N2 chain; summary.filter
Э05 | СП-04 | 24 | Обратный клапан ½″–¾″ | 4 | шт | 700 |  | R5, R6 | N1, N2 chain
Э05 | СП-04 | 25 | Счётчик ИПУ Ду15 с импульсным выходом (если не установлены застройщиком) | 4 | шт | 2300 |  | R5, R6 | N1, N2 chain
Э05 | СП-04 | 26 | Коллектор ¾″ (гребёнка) ХВС/ГВС — корпус | 4 | шт | 2400 |  | R5, R6 | N1, N2 chain (коллекторы)
Э05 | СП-04 | 27 | Выход коллектора с шаровым краном ½″ / евроконус | 13 | шт | 750 |  | R5, R6 | N1, N2: выходы ХВС/ГВС
Э05 | СП-04 | 28 | Труба PEX-a 16×2,2 (цельные отрезки, без соединений в подиуме/облицовке) | 21 | м | 190 |  | R3, R5, R6 | plumbing.json pipes.water WB1–WB4, WK1, WL1, WL2
Э05 | СП-04 | 29 | Теплоизоляция 9 мм (ГВС) / 6 мм антиконденсатная (ХВС) | 21 | м | 60 |  | R3, R5, R6 | pipes.water_material
Э05 | СП-04 | 30 | Водорозетка латунная ½″ (выводы к приборам) | 12 | шт | 900 |  | R3, R5, R6 | pipes.water: выводы
Э05 | СП-04 | 31 | Фитинги на надвижной гильзе (уголки, тройники, переходники), ≈ 3 на вывод | 36 | шт | 450 |  | R3, R5, R6 | pipes.water
Э05 | СП-04 | 32 | Труба ПП канализационная Ø50 (малошумная в коробах) | 8.5 | м | 260 |  | R3, R5, R6 | sewer S1, S2, S4–S7
Э05 | СП-04 | 33 | Труба ПП канализационная Ø110 | 1.5 | м | 480 |  | R5 | sewer S3
Э05 | СП-04 | 34 | Фасонные части ПП (отводы 15–45°, тройники, эксц. переходы 110/50), хомуты с резиной | 23 | шт | 350 |  | R3, R5, R6 | sewer S1–S7; заглушка P12
Э05 | СП-04 | 35 | Заглушка Ø110 с ревизией (выпуск бывшего WC постирочной) | 1 | шт | 900 |  | R6 | P12; D7; planning demolition F1
Э08 | СП-04 | 36 | Люк ревизионный 300×600 — люк-невидимка нажимной под плитку/покраску | 1 | шт | 9500 |  | R5 | H1; ВК-03
Э08 | СП-04 | 37 | Люк ревизионный 300×400 — люк под плитку с уплотнением (зона орошения), | 1 | шт | 7500 |  | R5 | H2; ВК-03
Э08 | СП-04 | 38 | Люк ревизионный 300×400 — люк-невидимка над столешницей хозмойки | 1 | шт | 7500 |  | R6 | H3; ВК-03
Э08 | СП-04 | 39 | Люк ревизионный 300×300 — ревизия в экране (под плитку) | 1 | шт | 5000 |  | R5 | H6; ВК-03
Э05 | СП-04 | 40 | Монтажный комплект: кронштейны, шумоизоляция, ФУМ, герметики | 1 | компл | 6000 |  | R3, R5, R6 | ВК-01
Э12 | СП-02.3 | 1 | Дверь Д-1 (D1): полотно 800 × 2100 × 40, МДФ эмаль C1 филёнчатое, коробка, наличники 70–80 с цоколем | 1 | компл | 42000 |  | R1 | D1; АР-08; M19
Э12 | СП-02.3 | 2 | Петли скрытые 3D для Д-1 | 3 | шт | 2600 |  | R1 | D1
Э12 | СП-02.3 | 3 | Ручка на розетке латунь сатин C8 для Д-1 | 1 | компл | 3800 |  | R1 | D1
Э12 | СП-02.3 | 4 | Защёлка магнитная для Д-1 | 1 | шт | 1500 |  | R1 | D1
Э12 | СП-02.3 | 5 | Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-1 | 1 | шт | 1100 |  | R1 | D1
Э12 | СП-02.3 | 6 | Уплотнитель акустический по коробке для Д-1 | 1 | компл | 900 |  | R1 | D1
Э12 | СП-02.3 | 7 | Дверь Д-2 (D2): полотно 800 × 2100 × 40, МДФ эмаль C1 филёнчатое, коробка, наличники 70–80 с цоколем | 1 | компл | 42000 |  | R2 | D2; АР-08; M19
Э12 | СП-02.3 | 8 | Петли скрытые 3D для Д-2 | 3 | шт | 2600 |  | R2 | D2
Э12 | СП-02.3 | 9 | Ручка на розетке латунь сатин C8 для Д-2 | 1 | компл | 3800 |  | R2 | D2
Э12 | СП-02.3 | 10 | Защёлка магнитная для Д-2 | 1 | шт | 1500 |  | R2 | D2
Э12 | СП-02.3 | 11 | Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-2 | 1 | шт | 1100 |  | R2 | D2
Э12 | СП-02.3 | 12 | Доводчик-демпфер от защемления для Д-2 | 1 | шт | 2500 |  | R2 | D2
Э12 | СП-02.3 | 13 | Дверь Д-3 (D3): полотно 700 × 2010 × 40, МДФ эмаль C1 филёнчатое, влагостойкое, коробка, наличники 70–80 с цоколем | 1 | компл | 42000 |  | R5 | D3; АР-08; M19
Э12 | СП-02.3 | 14 | Петли скрытые 180° для Д-3 | 3 | шт | 2600 |  | R5 | D3
Э12 | СП-02.3 | 15 | Ручка на розетке латунь сатин C8 для Д-3 | 1 | компл | 3800 |  | R5 | D3
Э12 | СП-02.3 | 16 | Защёлка магнитная для Д-3 | 1 | шт | 1500 |  | R5 | D3
Э12 | СП-02.3 | 17 | WC-фиксатор с индикатором, латунь сатин, для Д-3 | 1 | шт | 2600 |  | R5 | D3
Э12 | СП-02.3 | 18 | Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-3 | 1 | шт | 1100 |  | R5 | D3
Э12 | СП-02.3 | 19 | Переточная решётка в полотне для Д-3 | 1 | шт | 1500 |  | R5 | D3
Э12 | СП-02.3 | 20 | Дверь Д-4 (D4): полотно 700 × 2085 × 40, МДФ эмаль C1 филёнчатое, влагостойкое, коробка, наличники 70–80 с цоколем | 1 | компл | 42000 |  | R6 | D4; АР-08; M19
Э12 | СП-02.3 | 21 | Петли скрытые 180° для Д-4 | 3 | шт | 2600 |  | R6 | D4
Э12 | СП-02.3 | 22 | Ручка на розетке латунь сатин C8 для Д-4 | 1 | компл | 3800 |  | R6 | D4
Э12 | СП-02.3 | 23 | Защёлка магнитная для Д-4 | 1 | шт | 1500 |  | R6 | D4
Э12 | СП-02.3 | 24 | WC-фиксатор с индикатором, латунь сатин, для Д-4 | 1 | шт | 2600 |  | R6 | D4
Э12 | СП-02.3 | 25 | Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-4 | 1 | шт | 1100 |  | R6 | D4
Э12 | СП-02.3 | 26 | Надпроёмная панель над D1 до +2750 (МДФ эмаль C1, в системе двери) | 1 | шт | 12000 |  | R1 | D1; doors.json opening_clear; M19
Э12 | СП-02.3 | 27 | Наличник C1 изнутри входной двери ДВ-1 (комплект с цоколем) | 1 | компл | 8000 |  | R4 | O5; ДВ-1
Э11 | СП-05 | 1 | Инженерная доска дуб 2-слойная 14–15 мм, ёлочка 90×600, ультраматовый лак, допуск на водяной ТП |  | м² | 7800 |  | R1, R2, R3, R4 | floors oak_herringbone (R1 17,54, R2 11,87, R3 14,59, R4 7,45); M01; АР-10
Э11 | СП-05 | 2 | Клей паркетный MS-полимер эластичный (1,2 кг/м²) |  | кг | 700 |  | R1, R2, R3, R4 | P-OAK; M01
Э11 | СП-05 | 3 | Грунт/ремонтный состав под клей (0,2 л/м²) и локальный ремонт стяжки | 15 | л | 950 |  | R1, R2, R3, R4 | P-OAK
Э11 | СП-05 | 4 | LVT клеевой «ёлочка» в тон дуба C7, 33/42 кл., слой износа ≥ 0,55, допуск на ТП |  | м² | 3300 |  | R7 | floors lvt_herringbone; M28
Э11 | СП-05 | 5 | Клей дисперсионный для LVT (0,35 кг/м²) | 3 | кг | 450 |  | R7 | P-BALC; M28
Э08 | СП-05 | 6 | Керамогранит 60×60 «светлый камень» R10 ректификат (вход) |  | м² | 3900 |  | R4 | floors porcelain_60x60_hall; M16
Э08 | СП-05 | 7 | Керамогранит 60×60 «светлый мрамор» R10 ректификат (ванная, постирочная) |  | м² | 4500 |  | R5, R6 | floors porcelain_60x60_bath + _laundry; M20, M25
Э08 | СП-05 | 8 | Керамогранит 60×120 «светлый мрамор» R10/B (пол душа, уклон к трапу) |  | м² | 5900 |  | R5 | floors porcelain_60x120_shower_R10B; M20
Э08 | СП-05 | 9 | Керамогранит 60×120 «светлый мрамор» матовый — стены ванной (мокрые зоны до потолка + до +1280) и фартук кухни |  | м² | 5600 |  | R5, R3 | walls tile_wet + tile_dry + tile_apron_porcelain; M21, M13; АР-13, АР-11
Э08 | СП-05 | 10 | Плитка «кабанчик» матовая (фартук хозмойки) |  | м² | 2600 |  | R6 | walls tile_apron; M27; АР-14
Э08 | СП-05 | 11 | Клей плиточный C2TE S1 для ТП и крупного формата (пол 7 кг/м², стены 6 кг/м²) |  | меш. 25 кг | 1250 |  | R3–R6 | floors/walls tile_*
Э08 | СП-05 | 12 | Затирка эпоксидная (ванная, 0,35 кг/м²) | 7 | кг | 1900 |  | R5 | M21
Э08 | СП-05 | 13 | Затирка цементная (прихожая, постирочная, фартуки, 0,3 кг/м²) | 3 | кг | 350 |  | R3, R4, R6 | tile_*
Э08 | СП-05 | 14 | Система выравнивания плитки (СВП: клипсы, клинья) | 28 | м² | 120 |  | R3–R6 | tile_*
Э08 | СП-05 | 15 | Профиль латунь для плитки 10 мм (линия +1280 и обрамление ниш) | 10.8 | м | 1500 |  | R5 | walls tile_dry (Σ длин 5.57); ниши 3.3 м; M21
Э08 | СП-05 | 16 | Порог-ступень D3 из керамогранита 800×100×90 (изготовление) | 1 | шт | 4500 |  | R5 | J5; узел 5; D20
Э08 | СП-05 | 17 | Порог-ограничитель D4 800×80×15 (керамогранит/камень, скругл.) | 1 | шт | 2500 |  | R6 | J6; D4
Э06 | СП-05 | 18 | Гидроизоляция обмазочная 2-компонентная (2 слоя, 2,8 кг/м²; пол ванной — нижняя + основная) |  | кг | 420 |  | R5, R6 | floors waterproofing_floor ×(2 в R5) + waterproofing_walls = 26.56 м²
Э06 | СП-05 | 19 | Ленты, углы, манжеты, фланец трапа (комплект на помещение) | 2 | компл | 6500 |  | R5, R6 | узел 6
Э06 | СП-05 | 20 | ЦПС М300 (подиум ванной 78,5 мм, фибра) |  | меш. 40 кг | 380 |  | R5 | floors podium_screed_80; P-BATH
Э06 | СП-05 | 21 | Сетка Вр4 50×50 + фибра + демпферная лента (подиум, стяжка балкона) | 14 | м² | 380 |  | R5, R7 | P-BATH, P-BALC; периметры R5 9.36 м, R7 10.67 м
Э06 | СП-05 | 22 | Рамка-бортик U14 (ЦСП 20 / уголок нерж.) | 1 | шт | 2500 |  | R5 | VK-C3; J7; узел 6
Э06 | СП-05 | 23 | XPS 300 кПа 50 мм (пол балкона) | 7.92 | м² | 650 |  | R7 | floors xps50+screed55; P-BALC; D22
Э06 | СП-05 | 24 | Плёнка ПЭ 200 мкм (нахлёст 100, завод на стены) | 9 | м² | 45 |  | R7 | P-BALC
Э06 | СП-05 | 25 | ЦПС М300 (стяжка балкона 55 мм) |  | меш. 40 кг | 380 |  | R7 | P-BALC
Э06 | СП-05 | 26 | Самовыравнивающая смесь 10 мм по мату TP3 (16 кг/м²) | 5 | меш. 25 кг | 950 |  | R7 | P-BALC
Э03 | СП-05 | 27 | Остекление балкона тёплое ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет, наружное стекло триплекс P2A, фурнитура с детским замком, отливы, подоконник | 10.5 | м² | 21000 |  | R7 | electrical.json balcony_heat_balance (остекление 10,5 м²); M32; №12
Э03 | СП-05 | 28 | Оконный приточный клапан в раме (гигрорегулируемый) | 2 | шт | 3500 |  | R7 | SV1, SV2; ОВ-02
Э03 | СП-05 | 29 | Утеплитель PIR 50 фольгированный (парапеты, потолок балкона) | 14.4 | м² | 1050 |  | R7 | walls gvl+paint_c6 7.05 + ceilings R7 6.08; M29, M30
Э03 | СП-05 | 30 | Лента алюминиевая, пароизоляция примыканий, пена | 1 | компл | 4500 |  | R7 | M29
Э03 | СП-05 | 31 | ГВЛ 12,5 (обшивка парапетов) 2500×1200 | 3 | лист | 780 |  | R7 | walls gvl+paint_c6
Э03 | СП-05 | 32 | Каркас для обшивки парапетов (ПП 60/27, ПН, подвесы, крепёж) | 8 | м² | 450 |  | R7 | walls gvl+paint_c6
Э02 | СП-05 | 33 | ПГП полнотелая 667×500×100 (NW1) | 16 | шт | 520 |  | R1/R3 | NW1 4.87 м²; planning.json new_walls
Э02 | СП-05 | 34 | ПГП полнотелая 667×500×80 (NW4, добор D1) | 7 | шт | 400 |  | R2/R4, R1 | NW4 1.66 м² (за вычетом проёма D2) + добор 199 0.54 м²
Э02 | СП-05 | 35 | ПГП гидрофобизированная 667×500×80 (NW8, NW9) | 7 | шт | 450 |  | R5, R6 | NW8 1.01 + NW9 1.13 м²
Э02 | СП-05 | 36 | Клей гипсовый монтажный для ПГП (2 кг/м²) + ГКЛ на клей NW1 | 2 | меш. 30 кг | 620 |  | — | new_walls
Э02 | СП-05 | 37 | Лента демпферная 10 мм + скобы/гибкие связи (без дюбелей в пол, D3) | 31 | м | 120 |  | — | new_walls: периметры NW1, NW4, NW8, NW9 = 30.18 м
Э02 | СП-05 | 38 | Перемычка (уголок) над новыми проёмами D3, D4 | 2 | шт | 1200 |  | R5, R6 | W12-cut, W11-cut
Э02 | СП-05 | 39 | ГКЛ 12,5 2500×1200 (облицовка W7, NW1 со стороны кухни, зашивка O1 в 2 слоя) | 9 | лист | 560 |  | R1, R3 | W7 11.05 + NW1 4.87 + O1 2×2.98 м²
Э02 | СП-05 | 40 | Каркас стенных облицовок (ПП 60/27, ПН, подвесы; VK-C1 — стальной/ПП усиленный) | 20 | м² | 520 |  | R1, R5 | W7, O1, VK-C1 2.29, короб инсталляции 1.35, экран 1.02, VK-C2 0.66
Э02 | СП-05 | 41 | ГВЛВ/ЦСП 12,5 (облицовка душа VK-C1, короб инсталляции, экран ванны, VK-C2 — 2 слоя) | 5 | лист | 950 |  | R5 | VK-C1 (F90), VK-C2, F69, экран ванны
Э02 | СП-05 | 42 | Минвата 100 + пароизоляция с проклейкой (зашивка O1) | 4 | м² | 650 |  | R1 | window_infill O1 2.98 м²; узел 8
Э09 | СП-05 | 43 | ГКЛ 12,5 2500×1200 (потолки, короба CB-1…CB-3, ниши штор) | 22 | лист | 560 |  | R1–R4 | ceilings gkl_* 48.97 + box 4.57×1,5 + niche 2.4
Э09 | СП-05 | 44 | ГКЛВ 12,5 2500×1200 (потолки ванной, постирочной, балкона) | 5 | лист | 650 |  | R5–R7 | ceilings gklv_* 8.29 + 5.07
Э09 | СП-05 | 45 | Каркас потолков (ПП 60/27, ПН 28/27, прямые подвесы, крабы, анкеры) | 70 | м² | 550 |  | все | ceilings Σ 69.3 м²
Э09 | СП-05 | 46 | Теневой профиль 10×10 алюминиевый под окраску | 18 | м | 650 |  | R5, R6, R7 | linear shadow_profile; ceilings shadow_profiles
Э09 | СП-05 | 47 | HC-1: люк-невидимка под покраску, влагостойкий, с уплотнителем 300×300 | 1 | шт | 4500 |  | R5 | HC-1; ceilings.json
Э09 | СП-05 | 48 | HC-2: съёмная вентрешётка в низе короба CB-2 210×150 | 1 | шт | 1800 |  | R3 | HC-2; ceilings.json
Э07 | СП-05 | 49 | Штукатурка гипсовая по маякам (ср. 15 мм, 13,5 кг/м²) |  | меш. 30 кг | 640 |  | R1–R4, R7 | walls (gross − проёмы, без каркасных облицовок) = 118.4 м²
Э07 | СП-05 | 50 | Штукатурка цементная для влажных помещений (ср. 15 мм, 18 кг/м²) |  | меш. 25 кг | 520 |  | R5, R6 | walls R5, R6 = 33.89 м²
Э07 | СП-05 | 51 | Маяки 6 мм 3 м + уголки штукатурные для откосов | 108 | шт | 70 |  | все | штукатурка; откосы 16.88 м
Э07 | СП-05 | 52 | Грунт глубокого проникновения (2 прохода, 0,15 л/м²) | 120 | л | 120 |  | все | штукатурка + шпаклёвка + Q2
Э07 | СП-05 | 53 | Шпаклёвка финишная полимерная (стены Q3 1,2 кг/м², потолки Q4 1,5 кг/м², Q2 за мебелью 0,5 кг/м²) | 280 | кг | 85 |  | все | Q3 стены 105.6 + откосы 5.38 + потолки 69.3 + Q2 50.01 м²
Э07 | СП-05 | 54 | Шпаклёвка для швов ГКЛ + серпянка (0,35 кг/м²) | 50 | кг | 70 |  | все | ceilings + облицовки
Э07 | СП-05 | 55 | Стеклохолст-паутинка 45 г/м² + клей (стены под покраску) | 150 | м² | 95 |  | все | walls под окраску 105.6 м²; M05
Э10 | СП-05 | 56 | Краска акриловая матовая моющаяся (класс 1), колер C2 «лён» NCS S 1002-Y — стены, матовая моющаяся класс 1–2 |  | л | 1500 |  | R1, R3, R4 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 57 | Краска износостойкая моющаяся (класс 1), колер C5 NCS S 1510-B — детская, низ до +900, износостойкая класс 1 |  | л | 1500 |  | R2 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 58 | Краска акриловая глубокоматовая, колер C1 «тёплый белый» NCS S 0502-Y — детская, верх стен |  | л | 1400 |  | R2 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 59 | Краска для влажных помещений матовая, колер C2 NCS S 1002-Y — стены ванной/постирочной, для влажных помещений |  | л | 1600 |  | R5, R6 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 60 | Краска глубокоматовая (≤ 3 gloss), колер C6 «тёмная олива» — балкон, глубокоматовая, тёмная (3 слоя) |  | л | 1600 |  | R7 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 61 | Краска акриловая глубокоматовая, колер C1 «тёплый белый» NCS S 0502-Y — откосы O2, O3, портал O4 |  | л | 1400 |  | R1, R2, R3 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 62 | Краска потолочная глубокоматовая, колер C1 NCS S 0502-Y — потолки ГКЛ, глубокоматовая |  | л | 1300 |  | R1, R2, R3, R4 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 63 | Краска для влажных помещений матовая, колер C1 — потолки ГКЛВ ванной и постирочной, влагостойкая |  | л | 1600 |  | R5, R6 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 64 | Краска глубокоматовая (≤ 3 gloss), колер C6 «тёмная олива» — потолок балкона и ниша CN-3 |  | л | 1600 |  | R7 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json
Э10 | СП-05 | 65 | Карниз потолочный гладкий 80×70 полиуретан/дюрополимер |  | м | 1300 |  | R1, R3, R4 | linear cornice_80 = 29.33 м
Э10 | СП-05 | 66 | Карниз потолочный 60×60 |  | м | 1000 |  | R2 | linear cornice_60 = 11.56 м
Э10 | СП-05 | 67 | Карниз 40 влагостойкий (ванная) |  | м | 800 |  | R5 | linear cornice_40 = 3.9 м
Э10 | СП-05 | 68 | Карниз-профиль 60 ламбрекена CB-3 |  | м | 1000 |  | R3 | linear cornice_profile_lambrequin_60 = 3.58 м
Э10 | СП-05 | 69 | Карниз с LED-пазом (буазери, wall-wash) |  | м | 2800 |  | R1 | linear cornice_boiserie_LED = 2.9 м
Э10 | СП-05 | 70 | Плинтус МДФ влагостойкий 120 под покраску, к стене |  | м | 850 |  | R1, R2, R3, R4 | linear plinth_mdf_120 = 30.43 м
Э10 | СП-05 | 71 | Плинтус МДФ влагостойкий 80, окраска C6 |  | м | 650 |  | R7 | linear plinth_mdf_80_C6 = 8.21 м
Э10 | СП-05 | 72 | Молдинг chair rail 40×20 на +900 |  | м | 650 |  | R2 | linear chair_rail_40x20_at_900 = 10.68 м
Э10 | СП-05 | 73 | Молдинг 30 гладкий для рамок (R1 — рамка ТВ-зоны W7; R3 — 3 рамки на W8 [ДОПУЩЕНИЕ 900×1800]) | 26 | м | 450 |  | R1, R3 | elevations R1 W7 moulding 7.2 м; M14 рамки 16.2 м
Э10 | СП-05 | 74 | Клей монтажный для лепнины + акриловый герметик для швов | 25 | туба | 650 |  | все | погонаж Σ 123.99 м
Э10 | СП-05 | 75 | Эмаль акриловая полуматовая для погонажа и молдингов (C1/C2/C6) | 7 | л | 1800 |  | все | погонаж 123.99 м × 0,25 м² × 2 сл. × 0,1 л
Э11 | СП-05 | 76 | Т-профиль латунный 8 мм на клею (стыки J1, J2) | 5.4 | м | 1900 |  | R3/R7, R4 | counts латунный Т-профиль; J1, J2
Э11 | СП-05 | 77 | Компенсатор пробковый 5 мм (стыки J1, J2, J4) | 7 | м | 250 |  | R1–R4, R7 | floors junctions J1, J2, J4
Э13 | СП-05 | 78 | Карниз потолочный профильный 2-рядный в нише (CN-1, CN-2) | 7 | м | 1800 |  | R1, R2 | ceilings curtain_niches CN-1, CN-2 = 6.93 м
Э13 | СП-05 | 79 | П-образный потолочный карниз с электроприводом Zigbee (B1+B2+B3) | 1 | компл | 32000 |  | R7 | F37; CN-3; P-B02; M32
Э13 | СП-05 | 80 | Портьеры блэкаут + тюль-лён, пошив (спальня, окно O2) | 1 | компл | 38000 |  | R1 | M09; CN-1
Э13 | СП-05 | 81 | Портьеры блэкаут + тюль, пошив (детская, окно O3) | 1 | компл | 26000 |  | R2 | CN-2
Э13 | СП-05 | 82 | Портьеры блэкаут C6 на П-карниз балкона, пошив | 1 | компл | 48000 |  | R7 | F37; M32
Э04 | СП-04.2 | 1 | Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 1.5 м² (TP1) | 1.5 | м² | 3300 |  | R5 | TP1; heating.json electric_ufh; ОВ-01
Э04 | СП-04.2 | 2 | Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 1.0 м² (TP2) | 1 | м² | 3300 |  | R6 | TP2; heating.json electric_ufh; ОВ-01
Э04 | СП-04.2 | 3 | Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 2.0 м² (TP3) | 2 | м² | 3300 |  | R7 | TP3; heating.json electric_ufh; ОВ-01
Э13 | СП-04.2 | 4 | Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T1 — TP1 ванная) | 1 | шт | 7500 |  | R4 | T1; P-V06/P-L05/P-B08
Э13 | СП-04.2 | 5 | Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T2 — TP2 постирочная) | 1 | шт | 7500 |  | R4 | T2; P-V06/P-L05/P-B08
Э13 | СП-04.2 | 6 | Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T3 — TP3 балкон) | 1 | шт | 7500 |  | R7 | T3; P-V06/P-L05/P-B08
Э04 | СП-04.2 | 7 | Гофра Ø16 к датчику пола | 10 | м | 30 |  | R4–R7 | LV27-1, LV27-2, LV27-3
Э13 | СП-04.2 | 8 | Электроконвектор низкий настенный 0.75 кВт, h ≤ 400, крепление к парапету/W2 (KV1) | 1 | шт | 17000 |  | R7 | KV1; P-B06; D17
Э13 | СП-04.2 | 9 | Электроконвектор низкий настенный 0.75 кВт, h ≤ 400, крепление к парапету/W2 (KV2) | 1 | шт | 17000 |  | R7 | KV2; P-B07; D17
Э05 | СП-04.2 | 10 | Воздуховод круглый Ø125 гладкий (ПВХ/оцинк.) | 5 | м | 650 |  | R3 | KH1 4.05 м; CB-1, CB-2
Э05 | СП-04.2 | 11 | Отводы Ø125 (90°/45°), соединители, хомуты | 5 | шт | 450 |  | R3 | KH1 bends: 3×90° + 2×45°
Э05 | СП-04.2 | 12 | Решётка вентканала комбинированная с обратным клапаном и отверстиями естественной тяги (U13) | 1 | шт | 2500 |  | R3 | U13; kitchen.md п.8
Э13 | СП-04.2 | 13 | Вентилятор вытяжной Ø100, обратный клапан, гигростат + таймер, IPX4/IPX5 (EF1) | 1 | шт | 8500 |  | R5 | EF1; P-V05/P-L04
Э05 | СП-04.2 | 14 | Воздуховод Ø100 + врезка в канал (EF1) | 1 | м | 450 |  | R5 | EF1 0.3 м
Э13 | СП-04.2 | 15 | Вентилятор вытяжной Ø100, обратный клапан, гигростат + таймер, IPX4/IPX5 (EF2) | 1 | шт | 8500 |  | R6 | EF2; P-V05/P-L04
Э05 | СП-04.2 | 16 | Воздуховод Ø100 + врезка в канал (EF2) | 1 | м | 450 |  | R6 | EF2 0.4 м
Э13 | СП-04.2 | 17 | Бризер BR1: Бризер спальни (F51) | 1 | шт | 58000 |  | R1 | BR1; F51/F59; ОВ-02
Э13 | СП-04.2 | 18 | Бризер BR2: Бризер детской (F59) — компактный | 1 | шт | 26000 |  | R2 | BR2; F51/F59; ОВ-02
Э04 | СП-03.4 | 1 | Щит слаботочный 400×500×120 накладной (U16) с DIN-рейкой и полкой | 1 | шт | 9000 |  | R4 | U16; LV00; F64; D14
Э13 | СП-03.4 | 2 | Роутер Wi-Fi 6 (mesh-совместимый) | 1 | шт | 12000 |  | R4 | LV00; F64
Э13 | СП-03.4 | 3 | Коммутатор PoE 8 портов | 1 | шт | 9000 |  | R4 | LV00
Э04 | СП-03.4 | 4 | Патч-панель Cat6 12p + патч-корды | 1 | компл | 6000 |  | R4 | LV00
Э13 | СП-03.4 | 5 | Точка доступа Wi-Fi потолочная PoE | 1 | шт | 12000 |  | R4 | F65; LV13
Э13 | СП-03.4 | 6 | Розетка RJ45 Cat6 (серия ArtGallery) | 4 | шт | 1300 |  | R1, R2, R7 | LV02, LV05, LV06, LV07
Э13 | СП-03.4 | 7 | Розетка TV (серия ArtGallery) | 1 | шт | 900 |  | R1 | LV03
Э04 | СП-03.4 | 8 | Кабель U/FTP Cat6 нг(А)-HF | 75 | м | 95 |  | все | LV02, LV05, LV06, LV07, LV13, LV08 — трассы по потолку + 15 %
Э04 | СП-03.4 | 9 | Кабель коаксиальный RG-6 нг | 15 | м | 50 |  | R1 | LV03
Э04 | СП-03.4 | 10 | Кабель акустический 2×2,5 | 20 | м | 130 |  | R7 | LV09, LV10
Э04 | СП-03.4 | 11 | Кабель датчиков протечки 3×0,5 нг | 70 | м | 35 |  | R3, R5, R6 | LV14, LV15-1, LV15-2, LV15-3, LV16-1, LV16-2, LV16-3
Э04 | СП-03.4 | 12 | Кабель питания электрокранов 3×0,75 нг (12 В) | 20 | м | 55 |  | R5, R6 | LV17, LV18
Э04 | СП-03.4 | 13 | Гофра Ø32 (AV-трасса) / Ø25 (ТВ-ниша → консоль) + 12В-триггер 2×0,75 | 7 | м | 90 |  | R1, R7 | LV08, LV04, LV11
Э04 | СП-03.4 | 14 | Кабель HDMI 2.1 оптический (AOC) 10 м | 1 | шт | 9000 |  | R7 | LV08
Э13 | СП-03.4 | 15 | Шлюз Zigbee (Яндекс-совместимый) | 1 | шт | 7000 |  | R4 | LV20
Э13 | СП-03.4 | 16 | Контроллер защиты от протечек 12 В с АКБ (проводные датчики, Zigbee/Wi-Fi) | 1 | шт | 18000 |  | R4 | plumbing.json leak_protection; F64
Э05 | СП-03.4 | 17 | Кран шаровой с электроприводом 12 В ½″–¾″ | 4 | шт | 8500 |  | R5, R6 | EV1, EV2, EV3, EV4; F77, F82
Э13 | СП-03.4 | 18 | Датчик протечки проводной | 7 | шт | 1800 |  | R3, R5, R6 | LS1, LS2, LS3, LS4, LS5, LS6, LS7; F22, F76, F81
Э13 | СП-03.4 | 19 | ИБП 600 ВА для СС-щита (роутер, шлюз, контроллер) | 1 | шт | 7000 |  | R4 | leak_protection.controller
Э13 | СП-03.4 | 20 | Датчик открытия Zigbee (окна O2, O3, створки балкона, вход) | 6 | шт | 1900 |  | R1, R2, R4, R7 | LV21
Э13 | СП-03.4 | 21 | Сценарная кнопка Zigbee (Утро/Ужин/Кино/Уход) | 4 | шт | 2500 |  | R2, R3, R4, R7 | ZB-1, ZB-2, ZB-3, ZB-4; LV22
Э13 | СП-03.4 | 22 | Датчик движения (потолочный 230 В / SELV / батарейный) | 4 | шт | 2600 |  | R1, R4, R5 | LV23, LV24, LV25, LV26
Э13 | СП-03.4 | 23 | Модуль Zigbee привода экрана (ZB-SCR) | 1 | шт | 3500 |  | R3 | LV11; P-K16
Э13 | СП-03.4 | 24 | Извещатели автономные дымовые ИП 212 ×4 + тепловой ИП 101 (кухня) | 1 | компл | 4500 |  | R1–R4 | LV28
Итого материалы и изделия (Ремонт)

## Мебель и техника
Спецификация | Поз. | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка
СП-02.1 | 6 | Стол обеденный 1800×900 (шпон дуба/массив) | 1 | шт | 50000 |  | R3 | F25
СП-02.1 | 7 | Стул мягкий (рогожка/велюр, каркас бук) | 6 | шт | 11000 |  | R3 | F26, F27, F28, F29, F30, F31
СП-02.1 | 8 | П-диван по размеру: спинная секция 3023×750 + 2 боковые 650×700 (отсек AV), съёмные чехлы, на ножках | 1 | компл | 155000 |  | R7 | F33, F34, F35
СП-02.1 | 9 | Пуф-стол 500×800 | 1 | шт | 18000 |  | R7 | F36
СП-02.1 | 10 | Кровать 1800×2000 с мягким изголовьем, рама на глайдерах | 1 | шт | 75000 |  | R1 | F42
СП-02.1 | 11 | Матрас 1800×2000 средней жёсткости | 1 | шт | 40000 |  | R1 | F42
СП-02.1 | 12 | Тумба прикроватная подвесная 450×500 | 2 | шт | 9000 |  | R1 | F43, F44
СП-02.1 | 13 | ТВ-консоль подвесная 1600×300 МДФ эмаль, низ +250 | 1 | шт | 32000 |  | R1 | F47
СП-02.1 | 14 | Стол рабочий 1400×600, столешница дуб, консоль/подстолье к стене | 1 | шт | 35000 |  | R1 | F49
СП-02.1 | 15 | Кресло рабочее эргономичное | 1 | шт | 18000 |  | R1 | F50
СП-02.1 | 16 | Шкаф детский 1800×600×2400, 2 секции, распашной, крепление к стене | 1 | шт | 38000 |  | R2 | F52
СП-02.1 | 17 | Кровать детская 900×2000 с ящиками для игрушек | 1 | шт | 28000 |  | R2 | F53
СП-02.1 | 18 | Матрас 900×2000 детский | 1 | шт | 12000 |  | R2 | F53
СП-02.1 | 19 | Стол «растущий» 1200×600 с регулировкой | 1 | шт | 24000 |  | R2 | F54
СП-02.1 | 20 | Стул «растущий» | 1 | шт | 9000 |  | R2 | F55
СП-02.1 | 21 | ДСК настенный 800×800 (крепление к W6 и потолку) | 1 | шт | 19000 |  | R2 | F56
СП-02.1 | 22 | Стеллаж низкий навесной 1600×350 h 600 | 1 | шт | 11000 |  | R2 | F57
СП-02.1 | 23 | Ковёр игровой 2200×1800 (безворсовый, допуск на ТП) | 1 | шт | 9000 |  | R2 | F58
СП-02.1 | 24 | Банкетка откидная 500×350 на NW9 | 1 | шт | 14000 |  | R4 | F63
СП-02.1 | 25 | Доставка, подъём (1 этаж) и сборка отдельностоящей мебели | 1 | усл | 15000 |  | — | АР-07
СП-02.2 | 1 | Модуль K-01 Пенал угловой 600 (сухие продукты; ниша встраиваемой СВЧ — опция) | 1 | шт | 38000 |  | R3 | F01; kitchen.md
СП-02.2 | 2 | Модуль K-02 База 450, 3 ящика (кастрюли); в ней розетка духовки | 1 | шт | 22000 |  | R3 | F02; kitchen.md
СП-02.2 | 3 | Модуль K-03 База 600 под духовой шкаф + индукционная панель | 1 | шт | 16000 |  | R3 | F03; kitchen.md
СП-02.2 | 4 | Модуль K-04 База 600, 3 ящика (приборы, основная рабочая зона) | 1 | шт | 26000 |  | R3 | F04; kitchen.md
СП-02.2 | 5 | Модуль K-05 База 600 под мойку (влагостойкая ЛДСП, поддон) | 1 | шт | 18000 |  | R3 | F05; kitchen.md
СП-02.2 | 6 | Модуль K-07 Пенал 600 под встраиваемый холодильник (ниша 1780–1940) | 1 | шт | 38000 |  | R3 | F07; kitchen.md
СП-02.2 | 7 | Модуль K-08 Доборная панель 40 у W10 | 1 | шт | 4000 |  | R3 | F08; kitchen.md
СП-02.2 | 8 | Модуль KW-01 Навесной 450 | 1 | шт | 12000 |  | R3 | F10; kitchen.md
СП-02.2 | 9 | Модуль KW-02 Навесной 600 со встроенной вытяжкой | 1 | шт | 15000 |  | R3 | F11; kitchen.md
СП-02.2 | 10 | Модуль KW-03 Навесной 600 | 1 | шт | 14000 |  | R3 | F12; kitchen.md
СП-02.2 | 11 | Модуль KW-04 Навесной 600 с сушкой над мойкой | 1 | шт | 15000 |  | R3 | F13; kitchen.md
СП-02.2 | 12 | Модуль KW-05 Навесной 600 | 1 | шт | 14000 |  | R3 | F14; kitchen.md
СП-02.2 | 13 | Фасад ПММ 600 (шейкер C4) + крепёж к полновстраиваемой ПММ | 1 | шт | 8000 |  | R3 | F06; kitchen.md
СП-02.2 | 14 | Цоколь с вентрешёткой (над водяным ТП), фальш-панели, карниз-фронт CB-1 (съёмная МДФ-панель) | 1 | компл | 18000 |  | R3 | kitchen.md п.2; ceilings.json CB-1/HC-3
СП-02.2 | 15 | Буфет 800×400×2100: низ — шкаф, ниша +900..+1400, верх — стекло, LED | 1 | шт | 55000 |  | R3 | F24; kitchen.md п.5
СП-02.2 | 16 | Столешница кварцевый агломерат 20 мм 3450×640, вырезы мойка/индукция, кромка | 1 | компл | 62000 |  | R3 | F09; M13
СП-02.2 | 17 | Сортировка мусора выдвижная в K-05 | 1 | шт | 9000 |  | R3 | F21
СП-02.2 | 18 | Варочная панель индукционная 60 см, 4 зоны, 7,4 кВт (с ограничением мощности) | 1 | шт | 45000 |  | R3 | F15; C7
СП-02.2 | 19 | Духовой шкаф встраиваемый 60 см, 3,5 кВт | 1 | шт | 48000 |  | R3 | F16; C8
СП-02.2 | 20 | ПММ полновстраиваемая 60 см, 14 комплектов | 1 | шт | 45000 |  | R3 | F06; C9
СП-02.2 | 21 | Холодильник встраиваемый ниша 1780–1940 | 1 | шт | 72000 |  | R3 | F18; C6
СП-02.2 | 22 | Вытяжка встраиваемая 60 см 250–600 м³/ч, обратный клапан | 1 | шт | 20000 |  | R3 | F17; hvac.json KH1
СП-02.2 | 23 | Колонна: стиральная машина + сушильная машина с тепловым насосом, монтажный комплект | 1 | компл | 112000 |  | R6 | F80; C10, C11
СП-02.2 | 24 | Монтаж кухни (входит в цену фабрики) и подключение встраиваемой техники | 1 | усл | 15000 |  | R3 | kitchen.md п.6
СП-03.4 | 25 | Проектор 4K-класса (4K-enhancement), зум с throw ≈ 1,29–1,41, lens shift, ≤ 28 дБ | 1 | шт | 130000 |  | R7 | F38; D11; planning.json cinema
СП-03.4 | 26 | Кронштейн потолочный проектора (к плите балкона) | 1 | шт | 5000 |  | R7 | F38
СП-03.4 | 27 | Экран моторизованный 80″ 16:9 tab-tension в нишу (полотно 1771×996), 12В-триггер | 1 | шт | 60000 |  | R3 | F32; CB-3; узел 9
СП-03.4 | 28 | Колонки настенные пассивные (пара L/R) | 1 | пара | 22000 |  | R7 | F39, F40
СП-03.4 | 29 | AV-ресивер 5.1 (с 12В-триггером, eARC) | 1 | шт | 32000 |  | R7 | F35 отсек AV; P-B04a
СП-03.4 | 30 | Медиаплеер 4K (Android TV / Apple TV) | 1 | шт | 15000 |  | R7 | F35; P-B04a
СП-03.4 | 31 | Телевизор 65″ 4K + плоский кронштейн | 1 | компл | 65000 |  | R1 | F48; D12
Итого без резерва
Резерв 10 %
ИТОГО «Мебель+техника» с резервом

## Бюджеты
Сверка с бюджетом брифа (границы бюджетов — questions.md №34)
Бюджет | Лимит брифа, ₽ | Смета без резерва, ₽ | Смета с резервом 10 %, ₽ | Отклонение (с резервом), ₽ | Отклонение, % | Отклонение без резерва, ₽
Ремонт (работы + материалы + сантехника + свет + двери + встроенные шкафы + остекление/утепление балкона) | 5000000
Мебель + техника (кухня, бытовая техника, проектор/экран/акустика, ТВ, диваны, кровати, мебель детской) | 1500000
ВСЕГО
Положительное отклонение — превышение бюджета; меры — 05-estimate/value-engineering.md.

## Источники и допущения
Дата поиска: 2026-10-08. Сайты подрядчиков часть прайсов отдают только в выдаче (прямой доступ из среды закрыт) — цифры взяты из сниппетов поисковой выдачи и использованы как калибровка диапазона, не как точная цена.
- INFOline / RBC Retail: рост цен на стройматериалы в СПб, 1-е полугодие 2026 (плитка +17,3 %, электрика +15,3 %, напольные +10,5 %, ЛКМ +10,4 %, сухие смеси +4,7 %): https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/keramicheskaya-plitka-vnov-bet-rekord-po-rostu-tsen-v-2026-godu-otmechayut-v-infoline/
- Прайсы отделочных работ СПб 2026 (покраска 450–975 ₽/м², шпаклёвка 2 сл. 495–1 155 ₽/м², плитка 800–5 500 ₽/м²): remontvspb.ru: https://remontvspb.ru/prajs/
- prorabneva.ru — цены на ремонт квартир в СПб 2026: https://www.prorabneva.ru/price
- len-rem.ru — расценки на отделочные работы 2026: https://len-rem.ru/rascenki-na-otdelochnye-raboty.html
- remont-na5.ru — плиточные (Эконом 1 750 / Стандарт 2 800 ₽/м²) и малярные работы СПб: https://remont-na5.ru/uslugi/ukladka-plitki/
- stroikaspb.com — расценки на плиточные работы СПб: https://www.stroikaspb.com/plitochnie-raboti-vspb/
- hands.ru — прайс-лист на отделочные работы в СПб 2026: https://hands.ru/saint-petersburg/category/otdelka/price/
- Profi.ru — установка трапов в СПб (от 1 000 ₽/шт), услуги сантехников: https://profi.ru/geo-spb/remont/santehnika/price/
- Sostav.ru — рейтинг компаний и цены ремонта СПб 2026 (ориентир Москва: работы 18–35 тыс. ₽/м²): https://www.sostav.ru/blogs/286041/75556
- Яндекс Карты — Coswick СПб, инженерная доска (≈ 9 000–11 100 ₽ за позицию): https://yandex.com.tr/maps/org/coswick/20770661221/prices/
Допущения сметы:
- Расценки — бригада среднего уровня с прорабом, СПб, 10.2026, без НДС подрядчика-юрлица; материалы — с доставкой в пределах КАД.
- Встроенная мебель, буазери, остекление, стекло душа — цены изделий «под ключ» (изготовление + монтаж) в спецификациях; монтаж остекления — отдельной строкой работ.
- Не входит: дизайн-проект, авторский надзор, согласование перепланировки, работы УК по стоякам, входная дверь (существующая), кондиционирование.
- Количества — tools/gen_specs.py из слоёв 03-drawings/*.json и 04-specs/finish-quantities.json; запасы — в спецификациях.